## Strona 1
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. | 57-540 Lądek-Zdrój ,ul.Wolności 4
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 | Roboty budowlane
45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
NAZWA INWESTYCJI: | Wymiana okien i drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI: | 57-540 Długopole-Zdrój , ul. Zdrojowa 8
INWESTOR: | UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE S.A
ADRES INWESTORA: | ul. WOLNOŚCI 4, 57 - 540 LADEK ZDRÓJ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: | Krzysztof Woźniak
DATA OPRACOWANIA: | 2024-07-24
WYKONAWCA : | INWESTOR :
Data opracowania 24/07/2024
Data zatwierdzenia

## Srona 2 - Obmiar
1 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |  |  |  | Poszcz. | Razem
0353-03
| Mieszko | szerokość [m] | wysokość [m] | pow. [m2] | szt | [m2]
|  | 0.81 | 1.16 | 0.9396 | 3 | 2.8188
| RAZEM | [5 empty] | 2.8188
2 | 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
|  | 1.14 | 1.43 | 1.6302 | 5 | 8.151
|  | 1.09 | 1.8 | 1.962 | 1 | 1.962
| RAZEM | [5 empty] | 10.113
3 | 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
|  | 1.12 | 2.11 | 2.3632 | 1 | 2.3632
| drzwi | 1.4 | 1.99 | 2.786 | 1 | 2.786
| RAZEM | [5 empty] | 5.1492
4 | KNR-W 4-01 0353-11 parapety | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
|  | 0.81 |  |  | 3 | 2.43
|  | 1.14 |  |  | 5 | 5.7
|  | 1.09 |  |  | 1 | 1.09
|  | 1.12 |  |  | 1 | 1.12
| drzwi próg (analogia - parapety) | 1.4 |  |  | 1 | 1.4
| RAZEM | [5 empty] | 11.74
5 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych i dwudzielnych z PCV z obróbka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1023-05 analogia
|  | 0.81 | 1.16 | 0.9396 | 3 | 2.8188
| RAZEM | [5 empty] | 2.8188
6 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób- ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1023-07
|  | 1.14 | 1.43 | 1.6302 | 5 | 8.151
|  | 1.09 | 1.8 | 1.962 | 1 | 1.962
|  | 1.12 | 2.11 | 2.3632 | 1 | 2.3632
| RAZEM | [5 empty] | 12.4762
7 | KNR 0-19 | Montaż drzwi wejściowych z obróbką obsadzenia wraz z okuciami - kompletne - zgodnie z opisem technicznym
1023-12 analogia
|  | 1.4 | 1.99 | 2.786 | 1 | 2.786
| RAZEM | [5 empty] | 2.786
8 | KNR-W 4-01 | Rozebranie zewnętrznych parapetów z blachy
| 0545-08 analogia | 0.81 |  |  | 3 | 2.43
|  | 1.14 |  |  | 5 | 5.7
|  | 1.09 |  |  | 1 | 1.09
|  | 1.12 |  |  | 1 | 1.12
| RAZEM | [5 empty] | 10.34
9 | KNR 2-02 0129-08 | Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV (domiar na budowie)
10.34
| RAZEM | [5 empty] | 10.34
10 | KNR-W 2-02 0514-02 analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej - parapet zewnętrzny |  |  |  |  | 10.34
| RAZEM | [5 empty] | 10.34
11 | Kalkulacja własna | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów
12 | Kalkulacja własna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym
13 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ościeży
14 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych - ościeży
15 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja okien i drzwi
Materiały Razem