SWZ	Załącznik nr 6 	Sygn. akt 02/DI/25/KŁ

U m o w a

W dniu …………….2025 r. w Gdańsku pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szczyglej 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715, REGON 192043457, kapitał zakładowy 281 029 000,00 zł

zwanym w dalszym tekście Umowy „Zamawiającym",

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala

a

……………………………….. z siedzibą w ………………. przy …………………., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszym tekście Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta Umowa o treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

- Przedmiotem Umowy jest:

  - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej:

1.1.1. która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 56, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

1.1.2. która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 70, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

1.2. podłączenie do sieci elektrycznej budynków wskazanych wyżej, uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji

1.3. złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

2.1. wszelkie prace przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, utrzymania zaplecza prowadzonych prac, ubezpieczenia, materiałów/komponentów/urządzeń i inne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

2.2. przygotowanie dachu pod montaż paneli (rozplanowanie rozmieszczenia, plan balastu lub systemu wklejanego),

  - montaż instalacji na systemowej konstrukcji wsporczej w układzie wschód-zachód,

  - montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,04 kWp składającej się z 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 480W każdy wraz z optymalizatorami mocy i falownika hybrydowego o mocy 20,0 kW wyposażonego w łączność z siecią (np. LAN, Wi-Fi, GPRS) – w zakresie klatki A dla każdego z budynków

  - montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,20 kWp składającej się z 40 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 480W każdy wraz z optymalizatorami mocy i falownika hybrydowego o mocy 20,0 kW wyposażonego w łączność z siecią (np. LAN, Wi-Fi, GPRS) – w zakresie klatki B dla każdego z budynków

  - instalacja rozdzielni i zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją projektową określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu,

  - ułożenie i zabezpieczenie linii kablowych, uziomów, połączeń wyrównawczych zgodnie z projektami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną z uniknięciem kolizji z sieciami oraz elementami infrastruktury technicznej, podłączenie falowników do sieci elektrycznej budynku,

  - doposażenie rozdzielni głównych- NN zgodnie z Projektem technicznym,

  - wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w system monitorowania i diagnostyki zapewniający analizę produkcji energii elektrycznej dla każdego z falowników osobno.

  - uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji,

  - wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku USB w tym wersja edytowalna),

  - wykonanie pomiarów elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemień, skuteczność ochrony, rezystancja połączeń wyrównawczych) oraz przekazanie protokołów w wersji papierowej i elektronicznej,

  - szkolenie pracowników Zamawiającego w łącznej ilości 6 godz.

  - do zawiadomień Komendanta Państwowej Straży Pożarnej należy dołączyć kserokopię instalacji fotowoltaicznej z widoczną pieczątką rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia określonego Umową.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:

- Projekt Umowy

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Projekt techniczny

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Projekt techniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót są określane jako dokumentacja projektowa.

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest załącznikiem do niniejszej Umowy.

- Wykonawca, niniejszą Umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z powyższymi dokumentami oraz z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i aprobatami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz należytą starannością, zasadami bezpieczeństwa, w dobrej jakości i przy właściwej organizacji. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stwierdzonych błędach i brakach w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizuje Przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji Przedmiotu Umowy w tym w szczególności warunków transportu oraz że warunki realizacji Przedmiotu Umowy są mu znane.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

UBEZPIECZENIA

§2

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,  szkód powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w mieniu osób trzecich oraz w mieniu Zamawiającego, w tym uszkodzenia elementów budynku podczas lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za

Zamontowane materiały/urządzenia/komponenty aż do dnia przejęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez wykrycia wad lub usterek, nie krócej niż do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- W wykonaniu zobowiązań wynikających z postanowień § 1 i 6 Umowy, Wykonawca winien utrzymać w mocy w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także wynikające z nienależytego wykonania Umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMITOU UMOWY

§3

- Wykonawca wykona cały zakres prac składających się na Przedmiot Umowy w terminie ……………….(max 60 dni) od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………r., przy czym dostawa i montaż oraz zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego nastąpi w terminie max 28 dni tj. do dnia …………….r.

- Protokolarne przekazanie frontu robót nastąpi maksymalnie w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy.

- Złożenie w imieniu Zamawiającego, do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW i zamiarze przystąpienia do  ich użytkowania nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni od daty podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej budynków.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego, o każdej groźbie opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie  nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie w terminie nie dłuższym niż dwa dni pod rygorem nieważności Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia.

§4

- Wykonawca zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Pracownicy wykonujący roboty montażowe i instalacyjne na wysokości winni być przeszkoleni i posiadać stosowne uprawnienia i badania wysokościowe.

- Wykonawca zapewnia, że co najmniej jeden instalator realizujący Przedmiot Umowy będzie posiadał uprawnienia certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie zapisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2024 1361 z pózn.zm).

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich w tym badań wysokościowych,

- przeszkolenie stanowiskowe tych osób.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy.

PODWYKONAWCY

§5

- Strony ustalają, że Przedmiot Umowy, Wykonawca będzie realizował osobiście/przy udziale podwykonawcy*.

- Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zlecać osobie trzeciej całości lub części robót.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca, dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia jemu umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień ustępów 2,3 i 4 niniejszego paragrafu  upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub części Umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do zaniechania naruszeń Umowy.

- Wykonawca ustali kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą za wykonanie robót nie wyższą niż w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym za dane roboty.

- Wykonawca określi z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą termin płatności wynagrodzenia krótszy od terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, przy czym taki aby termin wymagalności zapłaty przypadał na co najmniej 3 dni robocze przed terminem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ustali z podwykonawcą, dalszymi podwykonawcami termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż w niniejszej Umowie.

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§6

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia frontu robót i jego organizacji, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych

- ochrony mienia własnego jak i mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót,

- zapewnienia czystości na klatkach schodowych budynków oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Wykonawca zapewni wykonywanie prac w sposób nie ograniczający użytkowanie obiektu. Zamawiający dopuszcza transport materiałów/urządzeń/komponentów na dachy budynków tylko i wyłącznie poprzez transport zewnętrzny. Warunki transportu zewnętrznego należy uprzednio uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

- po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym montażem oraz sąsiadującym, z przywróceniem terenu i powierzchni do stanu pierwotnego,

- dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt materiałów/urządzeń/komponentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z póżn.zm.)  i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54 z późn.zm.) oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- zapewnienia, że materiały/urządzenia/komponenty użyte do realizacji Przedmiotu Umowy są fabrycznie nowe, mają datę produkcji nie starszą niż 1 rok w momencie ich dostawy i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z póżn.zm) i wymaganiom projektu technicznego,

- przekazania Zamawiającemu deklaracji zgodności CE, atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, instrukcji użytkowania,

- zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów,

- informowania o terminach prób,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód, zniszczeń, awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac związanych z Przedmiotem Umowy,

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów badań i sprawdzeń i protokołów odbiorów technicznych,

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad.

- dostarczenia dokumentu dotyczącego paneli fotowoltaicznych w zakresie przeniesienia praw z gwarancji producenta z Wykonawcy na Zamawiającego z zachowaniem terminów określonych

- zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nieudzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom nieupoważnionym lub postronnym

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie, organizację zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci i pozostałości po zużytych materiałach/urządzeniach/komponentach w budynkach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu materiału/urządzenia/komponentu wskazanego w Ofercie, fabrycznie nowego i spełniającego parametry wynikające z projektu technicznego.

- Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego materiału/urządzenia/komponentu i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- W przypadku wniosku o dopuszczenie materiału/urządzenia/komponentu niespełniającego parametrów wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający nie dopuści do montażu danego materiału/urządzenia/komponentu.

- Montaż materiału/urządzenia/komponentu bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie Umowy z winy Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy jest współfinansowany z Programu TERMO, na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 1446), wobec czego Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia obowiązkowych działań komunikacyjnych zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy w postaci:

- właściwego oznaczania dokumentów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dokumentacji powykonawczej,

- właściwego oznaczania materiału/urządzenia/komponentu lub wyposażenia zainstalowanych materiałów/urządzeń/komponentów w ramach Przedmiotu Umowy poprzez naklejki informacyjne zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie strategii i promocji informacji KPO pod adresem:

https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy: pracownik w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych posiadający aktualne badania wysokościowe.

a) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zanonimizowaną kopię umowy o pracę potwierdzoną za zgodność z oryginałem, osoby bezpośrednio wykonującej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

b) Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

c) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

d) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, udokumentować zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

9. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy frontu,

b) zapewnienie sprawowania funkcji Inspektorów Nadzoru,

c) dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy,

d) wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej ,

e) przekazanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej do realizacji Umowy,

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§7

- Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi  ……………………………… zł netto plus podatek VAT …………………… zł, łącznie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………. i 00/100),

# w tym:

za wykonanie Przedmiotu Umowy:

  - dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciokondygnacyjnego w Gdańsku przy 
ul. Piotrkowskiej 56, w kwocie: ……………………………… zł netto plus podatek VAT …………………… zł, łącznie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………. i 00/100

przy czym wartość Przedmiotu Umowy w zakresie klatki A wynosi …………………. netto zł natomiast w zakresie klatki B wynosi …………… netto zł.

1.2. dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciokondygnacyjnego w Gdańsku przy 
ul. Piotrkowskiej 70, w kwocie: ……………………………… zł netto plus podatek VAT …………………… zł, łącznie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………. i 00/100

przy czym wartość Przedmiotu Umowy w zakresie klatki A wynosi …………………. netto zł natomiast w zakresie klatki B wynosi …………… netto zł.

- Kwota określona w ustępie 1 zawiera wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, po zakończeniu wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy, w terminie ………… dni (min. 21 dni max 30 dni) licząc od dnia następnego po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury wraz z protokołem odbioru. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku gdy w dacie płatności wynagrodzenia, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie znajdował się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, termin zapłaty wynagrodzenia ulega automatycznemu przesunięciu o taką ilość dni, przez które rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdował się w wykazie. Płatność taka zostanie zrealizowana bez naliczania odsetek za zwłokę w dokonaniu płatności.

  - Zamawiający odbiera od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

- Fakturę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej na adres Zamawiającego, emailem na adres biuro@tbsmotlawa.pl .

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie oraz nie będzie podlegać waloryzacji.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, na co najmniej trzy dni robocze przed wymagalnością płatności faktury wymienione dokumenty w oryginale:

  - dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom,

  - oświadczenie, że wszyscy podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty im należne na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

  - oświadczenia podwykonawców o zapłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lit. „a” niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany Przedmiot Umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do podwykonawcy z zapytaniem, co do wykonania wobec nich zobowiązania przez Wykonawcę, w zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie wyłączają przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

ODBIORY

§8

- Odbiór Przedmiotu Umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia uczestników odbioru. Do dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne dotyczące materiałów/urządzeń/komponentów, dokumentację powykonawczą itp. użytych do wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają używanie zgodne

z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru i odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Z czynności odbioru strony sporządzą protokół zawierający ewentualne usterki i wady oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Pozytywny odbiór Przedmiotu Umowy będzie uzależniony od przeprowadzonych testów potwierdzających pozytywne osiągniecie wszelkich deklarowanych parametrów eksploatacyjnych paneli fotowoltaicznych oraz falowników.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną w tym celu komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru.

§9

- Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywają się na podstawie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

- Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru, usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru i przeszkoleniu wskazanych pracowników Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, GWARANCJA, RĘKOJMIA

§10

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi:

- na wszystkie elementy instalacji w tym materiały/urządzenia/komponenty oraz roboty montażowe - 60 miesięcy gwarancji od daty odbioru Przedmiotu Umowy,

- gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych:

b1) 25 lat na minimum 84% wydajności paneli fotowoltaicznych

b2) 12 lat gwarancji produktowej dla paneli fotowoltaicznych

- W okresie gwarancji określonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji określonej w  ust. 1 lit. b) i c) niniejszego paragrafu, Wykonawca po wcześniejszym sprawdzeniu zasadności zgłoszenia będzie występował do Producenta urządzenia we własnym imieniu.

- O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub elektronicznie podając rodzaj stwierdzonej wady. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń, telefon: ……………………… lub mailem na adres …………………………………………………………………

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady w okresie gwarancji nie może być dłuższy, niż 3 dni od momentu zgłoszenia. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej wady. Ostateczny termin usunięcia wady nie może być jednak dłuższy niż 7 dni od momentu rozpoczęcia usuwania wad. W przypadku niemożliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.

- Fakt usunięcia wady zostanie potwierdzony spisanym z Zamawiającym protokole.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów/urządzeń/komponentów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, Wykonawca dokona ich wymiany na nowe na własny koszt.

- Na czas wymiany Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie/komponent zastępcze o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

- Na podstawie rękojmi Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wad oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, określając termin ich usunięcia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

- Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów instalacji fotowoltaicznej - zawsze uruchamiają gwarancję Wykonawcy.

- Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Umowie regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wymaga się aby producent oferowanych inwerterów posiadał na terytorium Polski autoryzowanego przedstawiciela i dystrybutora w Polsce, zapewniającego serwis gwarancyjny.

- Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej Umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na wykonaną instalację fotowoltaiczną w tym na wszystkie materiały/urządzenia/komponenty wynosi 60 miesięcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc po przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE

§11

- Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres gwarancji, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, przeglądów gwarancyjnych wykonanego Przedmiotu Umowy.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone corocznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie później niż do końca maja każdego roku i zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:

- Przedmiot Umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

- Przedmiot Umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,

- Przedmiot Umowy nadal nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy,

- Przedmiot Umowy jest wolny od wad,

- występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgodnić z Zamawiającym sposób ich usunięcia. Jeżeli wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej Umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych podwykonawcom.

- Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. f Umowy za każdy przegląd gwarancyjny.  Nałożenie przez Zamawiającego kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia przeglądu za dany rok okresu gwarancji.

- Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami § 10 Umowy lub przepisami kodeksu cywilnego nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

- Podczas przeglądu gwarancyjnego należy wykonać:

- kontrolę wzrokową stanu modułów, uszkodzeń ram, mocowania ram, kontrolę podłączeń inwertera oraz pomiar podstawowych parametrów pracy inwertera, ocenę stanu przewodów, korytek kablowych, mocowań, złączy przewodów, uszkodzeń powierzchni dachów,

- powtórzenie pomiarów odpowiadającym odbiorowi instalacji fotowoltaicznej (pomiar izolacji, parametrów pracy instalacji, pomiar uziemienia, kontrola wyposażenia instalacji),

- inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Przeglądy gwarancyjne należy dokonywać na uprzednio umytej przez Wykonawcę powierzchni paneli fotowoltaicznych.

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi.

- Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy telefoniczne na numer ……………………………… lub mailem na adres ………………………………………………………. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę zgłoszenia telefonicznego lub wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego.

- Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 11 powoduje naliczanie kary umownej określonej w § 12 ust 1 lit. g Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 13, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Wykonawca upoważnia nieodwołanie Zamawiającego do zlecenia Wykonania Zastępczego i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w granicach udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego na podstawie faktury Zamawiającego z terminem zapłaty 14 dni od dnia otrzymania faktury.  Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego do potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia za dany lub kolejny miesiąc kosztów Wykonania Zastępczego. Upoważnienie do Wykonania Zastępczego objęte niniejszym ustępem stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo dla Zamawiającego do zlecenia czynności Wykonania Zastępczego.

- Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

- Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę emailem lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.

- Jeżeli wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany wadliwych części Przedmiotu Umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych części.

- Najpóźniej do upływu terminu gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram wszystkich czynności dotyczących Przedmiotu Umowy i wymaganych do wykonywania po gwarancji.

- W ostatnim dniu trwania terminu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA

§12

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku:

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w Przedmiocie Umowy, liczonej od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,

- odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy,

- odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy,

- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- niewykonania przeglądów gwarancyjnych w wysokości 100 zł odrębnie za każde z tych zdarzeń za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 2 Umowy.

- niedotrzymania czasu reakcji wskazanego w §11 ust. 12 Umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji Przedmiotu Umowy, powstałe z winy Zamawiającego.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Maksymalny wymiar kar umownych ustala się na 35% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.

ZMIANA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§13

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany Umowy mogą dotyczyć:

  - terminu realizacji zamówienia

  - inne

- Zmiany o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w następujących sytuacjach:

- w przypadku terminu realizacji zamówienia w sytuacji:

a1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac,

a2) wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiającego,

a3) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

- gdy są zgodne z art. 455 ustawy p.z.p.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy lub od części Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Poza innymi przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa oraz w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- w stosunku do Wykonawcy podjęte zostanie postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, które będzie uniemożliwiało lub utrudniało prowadzenie prac objętych Umową,

- Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy lub przerwie jego realizację bez uzasadnionych przyczyn oraz nie będzie kontynuował przerwanych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnienie wykonania Przedmiotu Umowy jest tak duże, że nie jest prawdopodobne, iż Wykonawca zdoła ukończyć zamówienie w umówionym czasie Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń i wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni, wykonuje prace wadliwie lub niezgodnie z Umową,

- W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu;

- w przypadku stwierdzenia złej jakości realizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy tj. niezgodnie z dokumentacja projektową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- W przypadku zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy i w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie Wykonawca nie doprowadzi do stanu zgodnego z Umową w tym nie usunie wad i usterek,

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają inwentaryzacji robót wykonanych do dnia wykreślenia Wykonawcy z rejestru.

WSPÓŁPRACA STRON

§ 14

      - Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy jest

Pan ……………………………………………………………………………………………………………..

- Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych z ramienia Zamawiającego jest

Pan Przemysła Paweł Groszewski, (upr. budowlane nr.: POM/0238/PWBE/15)

- Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Jarosław Kińczyk

e-mail:jaroslaw.kinczyk@tbsmotlawa.pl)

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zamiarze zmiany wskazanych w ustępach od 1 do 3, ze wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz uzasadnieniem zmiany. Zmiana dokonana w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenia będą następowały pod niżej wskazanymi adresami:

- dla Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. 
ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk, e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl.

- dla Wykonawcy: ………………………………………….,e-mail: ………………………………………………..

6. Każda ze stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem, że doręczenie korespondencji pod adresem jak wyżej uznaje się za skuteczne z dniem pierwszego awiza. W przypadku braku odbioru korespondencji przez stronę do której jest kierowana mają zastosowanie postanowienia zdania poprzedzającego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 15

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725 z póżn.zm) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

      - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny  właściwości miejscowej dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

RODO

§17

- Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1; tel. 58 320-37-48, 
e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl

- W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tbsmotlawa.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320).

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy jest wymogiem, ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

- Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

- Dokumentacja projektowa