## Zakres A
Zespół | Rola | Stawka za roboczodzień | Jednostka | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Suma | Pozycja z formularza oferty w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
|  |  |  | Funkcjonalność Centralna | [8 empty] | Podróż mobilna |  |  | Podróż z kartą | [8 empty] | Stabilizacja
|  |  |  | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Go-live | Wydanie 2 | Wydanie 2 | Go-live | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Go-live | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja
[11 empty] | Plan projektu PZUM | Funkcjonalność centralna - Go Live |  |  | Funkcjonalność Podróż Mobilna Go live | Uregulowanie możliwości budowy przyłączy |  |  |  | Gotowe przyłacza |  | Gotowe instalacje w pojazdach |  | Funkcjonalność Podróż z Kartą - Go Live |  |  |  | Odbiór końcowy
| Główny Inspektor nadzoru budowlanego / Inżynier Elektryk |  | roboczodzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.1.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Specjalista elektronik |  | roboczodzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.2.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Główny specjalista ds. integracji/migracji systemów -rezydent |  | roboczodzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.3.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Kwota za zakres A | 0 | <- Pozycja z formularza oferty A.1.1

## Zakres B
Zespół | Rola | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01
|  | Funkcjonalność Centralna | [8 empty] | Podróż mobilna |  |  | Podróż z kartą | [8 empty] | Stabilizacja
|  | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Go-live | Wydanie 2 | Wydanie 2 | Go-live | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Go-live | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja
[9 empty] | Plan projektu PZUM | Funkcjonalność centralna - Go Live |  |  | Funkcjonalność Podróż Mobilna Go live | Uregulowanie możliwości budowy przyłączy |  |  |  | Gotowe przyłacza kolejowe |  | Gotowe instalacje w pojazdach |  | Funkcjonalność Podróż z Kartą - Go Live |  |  |  | Odbiór końcowy
Główny specjalista ds. testów
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z weryfikacji procedury Go_live Wydania 1 | 2022-01-01: 5; 2022-02-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z przeprowadzenia procedury Go_live Wydania 1 | 2022-03-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z weryfikacji procedury Go_live Wydania 2 | 2022-04-01: 5; 2022-05-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z przeprowadzenia procedury Go_live Wydania 2 | 2022-06-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z weryfikacji procedury Go_live Wydania 3 | 2023-01-01: 5; 2023-02-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z przeprowadzenia procedury Go_live Wydania 3 | 2023-03-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z weryfikacji procedury Odbioru Końcowego | 2023-06-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd czynności nr 1 z przeprowadzenia procedury Odbioru Końcowego | 2023-06-01: 10
| Czynności nr 7: Przegląd czynności nr 7 | 2022-01-01: 2; 2022-02-01: 2; 2022-03-01: 2; 2022-04-01: 2; 2022-05-01: 2; 2022-06-01: 2
Specjalista ds. testów bezpieczeństwa
B | Czynności nr 2: Przegląd czynności nr 2 dla Wydania 1 | 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7; 2022-01-01: 7
| Czynności nr 2: Przegląd czynności nr 2 dla Wydania 2 | 2022-03-01: 7; 2022-04-01: 7; 2022-05-01: 7
| Czynności nr 2: Przegląd czynności nr 2 dla Wydania 3 | 2022-12-01: 7; 2023-01-01: 7
Specjalista ds. usług płatniczych, integracji elektronicznych systemów księgowych i sprzedażowych
B | Czynności nr 3: Przegląd czynności nr 3 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Czynności nr 4: Przegląd czynności nr 4 | 2021-10-01: 2; 2021-11-01: 4; 2021-12-01: 10; 2022-01-01: 10; 2022-02-01: 10; 2022-03-01: 10; 2022-05-01: 10; 2022-06-01: 10; 2022-11-01: 1; 2022-12-01: 8; 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 6
Specjalista ds. podatkowo-rachunkowych, integracji elektronicznych systemów księgowych i sprzedażowych
B | Czynności nr 5: Przegląd czynności nr 5 | 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7; 2022-01-01: 7; 2022-02-01: 7; 2022-03-01: 7
| Czynności nr 6: Przegląd czynności nr 6 | 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7; 2022-01-01: 7; 2022-02-01: 7; 2022-03-01: 7
B | Liczba realizacji przypadków testowych realizowanych przez Głównego specjalistę ds. testów oraz Specjalista ds. testów automatycznych | 2021-06-01: 3430 przypadków testowych
B | Kwota za zakres B | 2021-07-01: <- Pozycja z formularza oferty B.1.1

## Opcje
Opcja | Cena | Pozycja z formularza oferty w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
OPCJA NR1 – Realizacja dodatkowych prac eksperckich w trybie dynamicznym |  | <- Pozycja z formularza oferty D.1.1
OPCJA NR 2 – Realizacja dodatkowych prac eksperckich w okresie eksploatacji |  | <- Pozycja z formularza oferty D.2.1