## Zał nr 3
Załącznik nr 3 …….
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu budynków w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (dz. Nr 3177 i 3178) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Opolu
Min
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumentacji | Termin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 7 | 7 | #REF!
2 | Sprawdzenie projektu budowalnego | 2 | 9 | #REF!
| Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVI-19 |  |  | 2020-03-12
1 | Opracowanie koncepcji (pzt, pab)
2 | Sprawdzenie koncepcji | 2
3 | Opracowanie PZT i PAB
4 | Sprawdzenie PZT i PAB | 2
5 | Opracowanie PT
6 | Sprawdzenie PT | 2
7 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej (PW)
8 | Sprawdzenie dokumentacji wykonawczej | 3
9 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy)
10 | Sprawdzenie kosztorysów i specyfikacji | 2
11 | Dostarczenie całości dokumentacji projektowej i podpsianie protokołu-zdwaczo obiorczego (jest to termin zakończenia przedmiotu umowy) | 1
Zamawiający Wykonawca