## Harmonogram Część A zamówienia
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc styczeń
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc styczeń 1: T; Harmonogram na miesiąc styczeń 8: T; Harmonogram na miesiąc styczeń 15: T; Harmonogram na miesiąc styczeń 22: T; Harmonogram na miesiąc styczeń 29: M+T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 29
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 29
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, Łaźnia | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 22; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc styczeń 6 to Harmonogram na miesiąc styczeń 7; Harmonogram na miesiąc styczeń 13 to Harmonogram na miesiąc styczeń 14; Harmonogram na miesiąc styczeń 20 to Harmonogram na miesiąc styczeń 21; Harmonogram na miesiąc styczeń 27 to Harmonogram na miesiąc styczeń 28
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 174
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc styczeń 1: Harmonogram na miesiąc luty
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc luty 5: T; Harmonogram na miesiąc luty 12: T; Harmonogram na miesiąc luty 19: T; Harmonogram na miesiąc luty 26: M+T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 26
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 26
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, Łaźnia | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 19; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc luty 3 to Harmonogram na miesiąc luty 4; Harmonogram na miesiąc luty 10 to Harmonogram na miesiąc luty 11; Harmonogram na miesiąc luty 17 to Harmonogram na miesiąc luty 18; Harmonogram na miesiąc luty 24 to Harmonogram na miesiąc luty 25
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 5 | 158
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc luty 1: Harmonogram na miesiąc marzec
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc marzec 4: T; Harmonogram na miesiąc marzec 11: T; Harmonogram na miesiąc marzec 18: T; Harmonogram na miesiąc marzec 25: M+T |  | K | K | K | K
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 24
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 24
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 25
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 25
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 25
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 24
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | [26 empty] | K | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 25
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, Łaźnia | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 24
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 18; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 25
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc marzec 2 to Harmonogram na miesiąc marzec 3; Harmonogram na miesiąc marzec 9 to Harmonogram na miesiąc marzec 10; Harmonogram na miesiąc marzec 16 to Harmonogram na miesiąc marzec 17; Harmonogram na miesiąc marzec 23 to Harmonogram na miesiąc marzec 24
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+K | D | D | D | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+K | D | D | D | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | K | D | D | D | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 24 |  | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 194
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc marzec 1: Harmonogram na miesiąc kwiecień
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc kwiecień 1: T; Harmonogram na miesiąc kwiecień 8: T; Harmonogram na miesiąc kwiecień 15: T; Harmonogram na miesiąc kwiecień 22: T; Harmonogram na miesiąc kwiecień 29: M+T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 29
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 29
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 22; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc kwiecień 6 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 7; Harmonogram na miesiąc kwiecień 13 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 14; Harmonogram na miesiąc kwiecień 20 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 21; Harmonogram na miesiąc kwiecień 27 to Harmonogram na miesiąc kwiecień 28
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 169
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc kwiecień 1: Harmonogram na miesiąc maj
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc maj 6: T; Harmonogram na miesiąc maj 13: T; Harmonogram na miesiąc maj 20: T; Harmonogram na miesiąc maj 27: M+T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 27
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 27
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 20; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc maj 4 to Harmonogram na miesiąc maj 5; Harmonogram na miesiąc maj 11 to Harmonogram na miesiąc maj 12; Harmonogram na miesiąc maj 18 to Harmonogram na miesiąc maj 19; Harmonogram na miesiąc maj 25 to Harmonogram na miesiąc maj 26
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D+T | D | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 174
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc maj 1: Harmonogram na miesiąc czerwiec
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc czerwiec 3: T; Harmonogram na miesiąc czerwiec 10: T; Harmonogram na miesiąc czerwiec 17: T; Harmonogram na miesiąc czerwiec 24: T+M |  | K |  | K
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | [25 empty] | K | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | Harmonogram na miesiąc czerwiec 24: M+K |  | K |  | K
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | [25 empty] | PR |  | PR | bar: Harmonogram na miesiąc czerwiec 1 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 2; Harmonogram na miesiąc czerwiec 8 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 9; Harmonogram na miesiąc czerwiec 15 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 16; Harmonogram na miesiąc czerwiec 22 to Harmonogram na miesiąc czerwiec 24
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+PR | D | KW | D | D | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+PR | D | KW | D | D | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | PR | D | KW | D | D | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 24 |  | 24 |  | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 200
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc czerwiec 1: Harmonogram na miesiąc lipiec
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc lipiec 1: T; Harmonogram na miesiąc lipiec 8: T; Harmonogram na miesiąc lipiec 15: T; Harmonogram na miesiąc lipiec 22: T; Harmonogram na miesiąc lipiec 29: T+M
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 29
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 29
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 22; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc lipiec 6 to Harmonogram na miesiąc lipiec 7; Harmonogram na miesiąc lipiec 13 to Harmonogram na miesiąc lipiec 14; Harmonogram na miesiąc lipiec 20 to Harmonogram na miesiąc lipiec 21; Harmonogram na miesiąc lipiec 27 to Harmonogram na miesiąc lipiec 28
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 174
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc lipiec 1: Harmonogram na miesiąc sierpień
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc sierpień 5: T; Harmonogram na miesiąc sierpień 12: T; Harmonogram na miesiąc sierpień 19: T; Harmonogram na miesiąc sierpień 26: T+M
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 26
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 26
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 19; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc sierpień 3 to Harmonogram na miesiąc sierpień 4; Harmonogram na miesiąc sierpień 10 to Harmonogram na miesiąc sierpień 11; Harmonogram na miesiąc sierpień 17 to Harmonogram na miesiąc sierpień 18; Harmonogram na miesiąc sierpień 24 to Harmonogram na miesiąc sierpień 25
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 172
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc sierpień 1: Harmonogram na miesiąc wrzesień
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc wrzesień 2: T; Harmonogram na miesiąc wrzesień 9: T; Harmonogram na miesiąc wrzesień 16: T; Harmonogram na miesiąc wrzesień 23: T+M |  | K | K |  |  |  |  | T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 23
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 22
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 23
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 23
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 22
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 22
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | [24 empty] | K | K | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 23
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 22
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 16; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 23
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc wrzesień 1; Harmonogram na miesiąc wrzesień 7 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 8; Harmonogram na miesiąc wrzesień 14 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 15; Harmonogram na miesiąc wrzesień 21 to Harmonogram na miesiąc wrzesień 22
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+KW | D | D | D | D | D | D | D+T
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M+KW | D | D | D | D | D | D | D+T
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | KW | D | D | D | D | D | D | D+T
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 24 |  | 18 | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 201
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc wrzesień 1: Harmonogram na miesiąc październik
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc październik 7: T; Harmonogram na miesiąc październik 14: T; Harmonogram na miesiąc październik 21: T; Harmonogram na miesiąc październik 28: T+M
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 28
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 28
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 21; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc październik 5 to Harmonogram na miesiąc październik 6; Harmonogram na miesiąc październik 12 to Harmonogram na miesiąc październik 13; Harmonogram na miesiąc październik 19 to Harmonogram na miesiąc październik 20; Harmonogram na miesiąc październik 26 to Harmonogram na miesiąc październik 27
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 5 | 171
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc październik 1: Harmonogram na miesiąc listopad
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc listopad 4: T; Harmonogram na miesiąc listopad 11: T; Harmonogram na miesiąc listopad 18: T; Harmonogram na miesiąc listopad 25: T+M
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 25
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 25
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 18; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc listopad 2 to Harmonogram na miesiąc listopad 3; Harmonogram na miesiąc listopad 9 to Harmonogram na miesiąc listopad 10; Harmonogram na miesiąc listopad 16 to Harmonogram na miesiąc listopad 17; Harmonogram na miesiąc listopad 23 to Harmonogram na miesiąc listopad 24
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | M | D | D | D | D | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T |  | D | D | D | D | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 167
LP. | Nazwa systemu | Harmonogram na miesiąc listopad 1: Harmonogram na miesiąc grudzień
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | System alarmu pożarowego (SAP): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46 | Harmonogram na miesiąc grudzień 2: M+T; Harmonogram na miesiąc grudzień 3: R+K; Harmonogram na miesiąc grudzień 4: R+K; Harmonogram na miesiąc grudzień 9: T; Harmonogram na miesiąc grudzień 16: T; Harmonogram na miesiąc grudzień 23: T; Harmonogram na miesiąc grudzień 30: T
II | System alarmu pożarowego (SAP): Obiekty: ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 4; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
III | System alarmu pożarowego (SAP): obiekt starego muzeum przy Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
IV | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8 | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 3; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
V | System wczesnej detekcji dymu VESDA: obiekt MSGG | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
VI | System detekcji CO i LPG: obiekt MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
VII | System oddymiania (SO) Al.Korfantego 3 | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
VIII | Wentylacja oddymiająca i pożarowa obiekty MSGG;MSTG; MSCH, MS8, MS15, ŁAŹNIA, STOLARNIA | Harmonogram na miesiąc grudzień 2: M+KW
IX | Sterowanie FCP obiekt MSCH, ŁAŹNIA | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
X | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe obiekt MSGG, MSCH, MSTG | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
XI | Drzwi pożarowe obiekty: MSGG,MSTG,MSCH,MS15,MS8,MS46, ŁAŹNIA, STOLARNIA | bar: Harmonogram na miesiąc grudzień 1 to Harmonogram na miesiąc grudzień 2; Harmonogram na miesiąc grudzień 7 to Harmonogram na miesiąc grudzień 8; Harmonogram na miesiąc grudzień 21 to Harmonogram na miesiąc grudzień 22; Harmonogram na miesiąc grudzień 24; Harmonogram na miesiąc grudzień 28 to Harmonogram na miesiąc grudzień 29
XII | Instalacja tryskaczowa obiekt MSCH;MSTG;MSGG | D | D+T | M+PR+KW+R | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D |  |  | D | D | D | D+T | D
XIII | Instalacja mgły wodnej obiekt MSGG | D | D+T | M+PR+KW+R | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D |  |  | D | D | D | D+T | D
XIV | Instalacja gaszenia gazem obiekt MSGG | D | D+T | PR+KW+R | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D | D | D | D | D | D | D+T | D |  |  | D | D | D | D+T | D
XV | Wykonywanie czynności codziennych | 3 | 24 | 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 8 | 5 |  |  | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 230
D | czynności codzienne do wykonania zgodnie z opz
T | czynności tygodniowe do wykonania zgodnie z opz
M | czynności miesięczne do wykonania zgodnie z opz
K | czynności kwartalne do wykonania zgodnie z opz
PR | czynności półroczne do wykonania zgodnie z opz
R | czynności roczne do wykonania zgodnie z opz