Numer sprawy **OS.271.1.10.2022 Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Zamawiający:**

Gmina Udanin

ul. Kościelna 10

55-340 Udanin

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn.    
„Dożynki Wojewódzkie Udanin"   
w dniu 11 września 2022 r. w Udaninie,   
na terenie boiska sportowego przy ul. Dębowej nr dz. 312/42**

ROZDZIAŁ I:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Pichowicz – 76 744 28 95, email: [agnieszka.pichowicz@udanin.pl](mailto:agnieszka.pichowicz@udanin.pl)

Małgorzata Kwiatek – 76 744 28 86, email: malgorzata.kwiatek@udanin.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Gmina Udanin zaprasza do złożenia ofert na kompleksową organizację i koordynację imprezy masowej „Dożynki Wojewódzkie Udanin”, w dniu **11 września 2022 r. (niedziela),** zabezpieczenie od strony technicznej przebiegu imprezy wraz z występami zespołów, kompleksową obsługę wesołego miasteczka oraz kompleksową obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej. Zapewnienie certyfikowanej ochrony podczas imprezy masowej wraz z koordynatorem imprezy oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia ww. imprezy masowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Zapewnienie noclegów, wyżywienia i innych wymogów określonych przez artystów, w zawartych przez Zamawiającego umowach.

- zespół GOLEC u ORKIESTRA

- zespół Long & Junior

- zespół Pieśni i Tańca Wrocław

1. Organizacja pokazu ognia grupy tanecznej w godzinach 21.15-22.00
2. Zapewnienie DJ dyskoteka pod gołym niebem w godzinach 22-24.00
3. Organizacja i zapewnienie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej, a także sprzętowej koncertów w dniu 11 września 2022 r. zgodnie z Riderami zespołów
4. Do oprawy technicznej zalicza się min.:
5. Zapewnienie sceny z zadaszeniem na terenie płyty boiska sportowego w Udaninie wraz z nagłośnieniem i z obiektami jej towarzyszącymi, zapewnienie oświetlenia, telebimów LED oraz pełną i kompleksową obsługę techniczną imprezy (w tym także obsługi, zabezpieczenia i serwisu sprzętu przez cały okres trwania imprezy oraz jego demontażu po zakończeniu imprezy) zgodnie z Riderami i wymaganiami artystów.
6. Zapewnienie energii elektrycznej i agregatu o mocy zgodnej z Riderami artystów wraz z jego obsługą i paliwem oraz minimum 1 elektryka do obsługi imprezy z odpowiednimi uprawnieniami na cały czas trwania imprezy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z posiadanych punktów poboru energii;
7. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niespełnienia przez wykonawcę wymogów technicznych artystów związanych z organizacją imprezy Dożynki wojewódzkie ponosi wykonawca
8. Zapewnienie garderób oraz dostępu do sanitariatów dla artystów występujących w dniu 11 września 2022 r. jak najbliżej sceny, zgodnie z wymogami w.w artystów
9. Zapewnienie podłogi drewnianej/podestów przed sceną o powierzchni ok. 200 m2 wraz z montażem i demontażem, oraz w 2 halach namiotowych
10. dostarczenie, montaż i demontaż ogrodzenia/płotków zgodnie z ustaleniami terenu wokół sceny zgodnie z obowiązującymi przepisami
11. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za scenę i pozostały sprzęt, który będzie użyty do realizacji przedmiotu umowy.
12. Wykonawca zapewnia wymaganą opiekę medyczną na podstawie uzgodnień z właściwymi organami
13. Wykonawca zapewnia kompleksowe zabezpieczenie dożynek na boisku sortowym w Udaninie w dniach 10-11.09.2022 r.
14. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty koncepcję ochrony imprezy.
15. Do obowiązków ochrony należy ustawienie płotków na płycie boiska sportowego, ochrona powierzonego mienia w terminie od dnia 10.09.2022 od godz. 17.00 do dnia 11.09.2022 do godz. 24.00
16. Obsługę sanitarną imprezy poprzez:

- dostawę w dniu 11 września 2022 r. do godz. 10.00 na teren boiska sportowego   
w Udaninie na miejsca wskazane przez Zamawiającego i serwisowanie w dniu 11.09.2022 do godziny 24:00 sanitariatów typu standard zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jednego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, jednego sanitariatu typu VIP

- usunięcie ustawionych sanitariatów w dniu 12 września 2022 w godzinach pomiędzy 6.00-8:00

1. Zapewnienie w godzinach 12.00-24.00 punktów małej gastronomii, minimum 6 punktów. Punkty muszą być przygotowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i zasad obowiązujących w tym zakresie. Wymagane uzyskanie przez wykonawcę zgody stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń niezbędnych przy profesjonalnym świadczeniu usługi:

**W zakres obsługi gastronomicznej wchodzi:**

1. przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kotła, dań typu fast food, itp.
2. sprzedaż wyrobów typu: lody, gofry, popcorn, prażynki, itp.
3. dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy w Udaninie) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej jak 0,4 litra
4. sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty
5. właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego w miejscu wydzielonym przez Organizatora.
6. zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu
7. Zapewnienie 50 talonów na posiłki:, np. kiełbasa. kaszanka, karczek (po ok. 100 g przygotowane na grillu, pieczywo (bułka lub chleb), musztarda, keczup, napój 0,5 1 i ich wydanie w dniu 11.09.2022 r.
8. Zapewnienie atrakcji o szerokim zakresie małych i dużych urządzeń „Wesołego Miasteczka” w dniu 11 września 2022 r. w godzinach 15-23, w tym min. dmuchane zamki- zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, karuzele, samochodziki, itp. (atrakcje dla dzieci starszych i młodszych).
9. W ramach strefy zapewnienie niezbędnej opieki dla dzieci w czasie korzystania z uzgodnionych atrakcji - co najmniej 1 osoba dla danej atrakcji.
10. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji programu strefy leżą po stronie Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania. Odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń ponosi Wykonawca.
11. Zapewnienie 25 identycznych namiotów (o wymiarach 3mx3m) + 25 stołów dla Producentów Żywności,
12. Zapewnienie 2 hal namiotowych wraz z montażem i demontażem oraz oświetleniem dookólnym, w tym: 1 hala 15m\*40m, bok 3 m, w szczycie 5,50 m oraz 1 hala 10 m\*20m bok 2,40 m w szczycie 4,85 m
13. Wykonawca zabezpieczy (wynajmie i ustawi) pod halą namiotową 300 szt. krzeseł dla publiczności podczas części oficjalnej.
14. Zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących tj. nie mniej niż 50 kompletów ławostołów w stanie czystym i estetycznym z dużymi parasolami, z tym że cześć z nich (20 kompletów bez parasoli) wykonawca ustawi pod halą namiotową
15. Zapewnienie 50 kompletów czystych i estetycznych ławostołów do namiotu VIP  
     (namiot dla zaproszonych gości).
16. Przygotowanie i zapewnienie działań zgodnie z obowiązującymi wymogami zawartymi w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, na cały czas trwania imprezy, na terenach objętych jej realizacją, w szczególności w zakresie:

- zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie

- ochrony porządku publicznego

- zabezpieczenia pod względem medycznym

- zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi

1. Zabezpieczenie imprezy oraz ochrona ludzi i sprzętu powinna być prowadzona przez koncesjonowaną Agencję Ochrony, podczas całej imprezy (ilość pracowników służby porządkowej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych), oraz w czasie prac organizacyjnych poprzedzających i likwidacyjnych, ochrony w nocy pomiędzy 10/11 września 2022r. (min. 4 pracowników służby porządkowej). Wykonawca zapewni warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy (m. in.: pracownicy służby porządkowej i informacyjnej, służby medyczne);
2. Przygotowanie załączników wymaganych do uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej:
   * przygotowanie pisemnej instrukcji określającej zadania służb porządkowych oraz służby informacyjnej, w tym warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
   * przygotowanie informacji o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa   
     i porządku publicznego,
   * graficzny plan obiektu
   * informację o osobie wyznaczonej jako kierownik do spraw bezpieczeństwa
   * przygotowanie informacji wymaganych do uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Zapewnienie 4 osób tzw. Stagehands pomagających przy wnoszeniu i znoszeniu sprzętu muzycznego ze sceny. Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby do pomocy.
4. Ponadto po stronie Wykonawcy leży:

- posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie;

-po zakończeniu imprezy niezwłoczne zdemontowanie sceny, obiektów towarzyszących, nagłośnienia i oświetlenia oraz uprzątnięcie terenu imprezy oraz terenów przyległych z zanieczyszczeń pozostałych po imprezie.

1. Odpowiedzialność organizatora za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprezy określonej przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych spoczywa na Wykonawcy.

**Inne warunki dotyczące obsługi:**

1)      Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić scenariusz imprezy w zakresie  
już opracowanym przez Zmawiającego.

2)      Dokładne godziny i program imprezy zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w terminie do 15.07.2022 r.

3)      Zamawiający na etapie uzupełniania z wyłonionym wykonawcą scenariusza imprezy, zastrzega prawo do modyfikacji poszczególnych działań z zastrzeżeniem, że działania te nie mogą prowadzić do wzrostu ceny zawartej w ofercie wykonawcy.

4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał akceptację sprzętu przez techników i menagement zespołu Golec uOrkiestra.