## ZGŁOSZENIA
Postępowanie: MTP/2024/DAI1/11 – Rozbiórka budynku "Baru przy Bałtyku" wraz z zagospodarowaniem terenu Zestawienie pytań i odpowiedzi przetargowych
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Nr pytania | Branża | Pytanie przetargowe | Odpowiedź Zamawiającego
1 | Projekt | Czy dysponują Państwo przedmiarem lub kosztorysem ślepym, jeżeli tak proszę o załączenie. | Zamawiający nie dysponuje przedmiarami oraz kosztorysami.
2 | Ogólne | Czy śmieci zgromadzone w piwnicy zostaną usunięte przez Państwa przed rozpoczęciem prac? | Śmieci zgromadzone w piwnicy budynku zostaną usunięte przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.
3 | Ogólne | Czy śmieci oraz materiały budowlane zlokalizowane obok obiektu zostaną usunięte przez Państwa? | Pozostawione wokół budynku materiały budowlane oraz inne elementy do zutylizowania przez Wykonawcę.
4 | Instalacje | Czy odłączenie mediów oraz jakich jest po Państwa stronie, a które są po stronie Wykonawcy? | Zamawiający zamknie dopływ do budynku mediów: wody, prądu oraz gazu. Pozostałe wszystkie niezbędne czynności związane z likwidacją istniejącej infrastruktury po stronie Wykonawcy rozbiórki.
5 | Ogólne | Czy w trakcie organizacji imprez możliwe jest wykonywanie prac? | Wykonawca może prowadzić prace poza terminami imprez targowych w pawilonie nr 4 określonymi w harmonogramie (załączniku nr 9 do postępowania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac, z uwagi na nieuwzględnione w harmonogramie wydarzenia - Wykonawca będzie inofrmowany o takich okolicznościach z wyprzedzeniem. Prace opisane w harmonogramie jako "wymiana stolarki okiennej" nie kolidują z pracami zakresu postępowania.
6 | Budowlana | Czy dopuszczona jest rozbiórka obiektu przy użyciu maszyn budowlanych? Koparek lub koparko-ładowarek? | Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Projektem rozbiórki (załącznik nr 11 do postępowania).
7 | Ogólne | W jakich godzinach możliwe jest prowadzenie prac? | Możliwe prowadzenie prac w dni robocze w godzinach 6:00-20:00. Praca w weekendy do indywidualnego ustalenia.
8 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie sterowania automatycznego nowoprojektowanej bramy oraz furtki? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania: okablowania, stereowania automatycznego i kontroli dostępu bramy oraz furtki. Wykonane peszle powinny być zakończone skrzynką elektryczną plastikową osadzoną w kostce.
9 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie kontroli dostępu nowoprojektowanej bramy oraz furtki? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania: okablowania, stereowania automatycznego i kontroli dostępu bramy oraz furtki. Wykonane peszle powinny być zakończone skrzynką elektryczną plastikową osadzoną w kostce.
10 | Instalacje | Czy w ramach zadania jest dostarczenie nowej rozdzielni zewnętrznej w terenie zielonym czy tylko "wycofanie" okablowanie zasilające rozbierany budynek we wskazane w dokumentacji miejsce? | W ramach zadania jest osadzenie i odpowiednie zabezpieczenie okablowania we wskazanej w dokumentacji projektowej lokalizacji, bez dostarczenia i montażu nowej rozdzielni zewnętrznej.
11 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest dostarczenie i uruchomienie szlabanów wjazdowych i wyjazdowych wskazanych w dokumentacji projektowej | W ramach zadania jest wykonanie kompletnej wyspy drogowej pod montaż szlabanów (zgodnie z lokalizacją z załącznika nr 13 do postępowania), wraz z wykonaniem m.in. fundamentu, osadzeniem w odpowiedniej lokalizacji peszli do podejść zasilania i punktów oświetleniowych.
12 | Ogólne | W związku z koniecznością rozdzielenia oferty cenowej na trzy pozycje: rozbiórka budynku "Baru przy Bałtyku", ogrodzenie zewnętrzne od strony ul. Bukowskiej, zagospodarowanie terenu - proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji poszczególnych pozycji i zmniejszenia w ten sposób zakresu zadania? | Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji zakresów rozdzielonej oferty cenowej i zmniejszenia w ten sposób zakresu zadania.
13 | Budowlana | Czy w ramach zadania jest wykonanie nasadzeń w obrębie projektowanych kwietników, klombów zieleni. Proszę o wskazanie rodzaju nasadzeń. | W ramach zadania jest tylko obsianie trawą projektowanych kwietników i klombów zieleni oraz pielęgnacja trawy w okresie 12 miesięcy.
14 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie lamp oświetleniowych zlokalizowanych w dokumentacji w kwietniku nr 1 oraz na wyspie szlabanów? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania okablowania i lamp oświetleniowych.
15 | Umowa | Wśród załączonych dokumentów brak załącznika nr 2. Prosimy o uzupełnienie. Dodatkowo prosimy o dołączenie wzoru umowy. | Zamawiający przekazał wzór umowy w komunikacie publicznym z dnia 17.05.2024 r.
16 | Umowa | Proszę o załączenie umowy. | Zamawiający przekazał wzór umowy w komunikacie publicznym z dnia 17.05.2024 r.
17 | Budowlana | Czy w obowiązku Wykonawcy jest zabezpieczenie i pielęgnacja istniejących drzew w obrębie obszaru prowadzonych prac? | W obowiązku Wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie drzew istniejących w czasie trwania robót, a także ich pielęgnacja w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania inwestycji.
18 | Umowa | Prosimy o udostepnienie brakującego załącznika nr 2, tj. Projektu Umowy, który należy dołączyć zaparafowany w ofercie. | Zamawiający przekazał wzór umowy w komunikacie publicznym z dnia 17.05.2024 r.
19 | Ogólne | Czy wadium mozna wnosic także w postaci gwarancji ubezpieczeniowych? | Zamawiający informuje, że wadium może zostać wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
20 | Ogólne | Czy zamawiający dopuści GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ jako jedną z form wniesienia WADIUM? W SWZ mowa jest tylko o pieniądzu i gwarancji BANKOWEJ. Zwykle dopuszcza się także gwarancje ubezpieczeniowe. | Zamawiający informuje, że wadium może zostać wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
21 | Umowa | Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni? | Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności faktury do 30 dni.
22 | Instalacje | Czy instalacje elektryczne, gazowe, teletechniczne, c.o., wodociągowe, kanalizacyjne w budynku są odłączone? | Odłączenie i zamknięcie przyłącze gazowego do budynku jest zgłoszone przez MTP do PSG i jest po stronie Zamawiającego. Budynek jest trwale odłączony od miejskiej sieci cieplnej, i w zakresie Wykonawcy jest demontaż rurociągów w granicach prowadzonych robót. Budynek podłączony jest do czynnych sieci: wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na zgłoszenie ze strony Wykonawcy, służby techniczne MTP dokonają odłączenie zasilania sieci wodociągowej, a w zakresie prac Wykonawcy będzie demontaż rurociągów w granicach prowadzonych robót wraz z zabezpieczeniem najbliższych studni kanalizacyjnych przed napływem ścieków. Budynek jest podłączony do czynnej sieci elektrycznej, odłączenie instalacji w budynku jest po stronie Wykonawcy (po odłączeniu przez służby techniczne MTP zasilania). Na elewacji wschodniej budynku istnieje rozdzielnia zewnętrzna zasilana kablem - przed rozbiórką budynku należy zdemontować rozdzielnię zewnętrzną i "wycofać" istniejący kabel zasilający we wskazaną w dokumentacji projektowej lokalizację w zieleni. Osadzić i zabezpieczyć kabel zasilający w sposób uzgodniony z przedstawicielem działu technicznego MTP.
23 | Instalacje | Czy odłączenie instalacji w budynku jest po stronie Zamawiającego? | Odłączenie instalacji w budynku jest po stronie Wykonawcy ( po odłączeniu przez służby techniczne MTP zasilania), wraz z niezbędnym zakresem demontażu rurociągów w granicach prowadzonych robót.
24 | Ogólne | Czy elementy wyposażenia w całości utylizuje Wykonawca? | Pozostałe w budynku elementy w całości do utylizacji przez Wykonawcę.
25 | Ogólne | Czy po stronie Zamawiającego będzie przygotowanie dokumentów dotyczących zajęcia pasa ruchu na czas wykonywania prac? | Zamawiający informuje, że wszelkie czynności formalno-prawne związane z zajęciem pasa ruchu, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem wszystkich wymaganych dezycji i pozwoleń, poniesieniem kosztów związanych z ww. czynnościami oraz wykonaniem innych niezbędnych działań są w zakresie Wykonawcy.
26 | Instalacje | Czy istniejące przyłącze do budynku ma być przeniesione do rozdzielni istniejącej RZ? | W ramach zadania jest osadzenie i odpowiednie zabezpieczenie okablowania we wskazanej w dokumentacji projektowej lokalizacji, bez dostarczenia i montażu nowej rozdzielni zewnętrznej. Nowa rozdzielnia zewnętrzna RZ nie jest w zakresie postępowania, nie ma też na ten moment żadnej istniejącej rozdzielni zewnętrznej we wskazanej lokalizacji.
27 | Instalacje | Czy projektowane brama z furtka mają być wyposażone w kontrolę dostępu? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania: okablowania, stereowania automatycznego i kontroli dostępu bramy oraz furtki. Wykonane peszle powinny być zakończone skrzynką elektryczną plastikową osadzoną w kostce.
28 | Instalacje | Czy budynek był wpięty do Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)? | Budynek nie jest podłączony do Systemu Sygnalizacji Pożaru.
29 | Instalacje | Czy budynek jest wyposażony w izotopowe czujki dymowe? | Budynek nie jest podłączony do Systemu Sygnalizacji Pożaru - nie jest wyposażony w izotopowe czujki dymu.
30 | Instalacje | Jaką moc przyłączeniową posiada istniejąca rozdzielnia elektryczna do której przeniesione ma być zasilanie budynku istniejącego? Czy Zamawiający posiada wydane warunki przyłączeniowe dla tej rozdzielni? Czy obudowa istniejącej rozdzielni podlega wymianie? Czy istniejąca rozdzielnia posiada miejsce na wykonanie nowych zabezpieczeń? | W ramach zadania jest osadzenie i odpowiednie zabezpieczenie okablowania we wskazanej w dokumentacji projektowej lokalizacji, bez dostarczenia i montażu nowej rozdzielni zewnętrznej. Nowa rozdzielnia zewnętrzna RZ nie jest w zakresie postępowania, nie ma też na ten moment istniejącej rozdzielni zewnętrznej we wskazanej lokalizacji.
31 | Ogólne | Czy Zamawiający udostępni dokumentację w wersji dwg projektu rozbiórki, projektu odtworzenia ogrodzenia zewnętrznego oraz projekt zagospodarowania terenu po rozbiórce? | Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie dwg.
32 | Budowlana | Czy istniejący fundament budynku podlega rozbiórce czy zasypaniu? | Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres prac rozbiórkowych został określony w dokumentacji projektowej - istniejący fundament budynku podlega rozbiórce.
33 | Budowlana | Czy w miejscu rozbiórki projektowany jest jakikolwiek kanał technologiczny? | Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje w miejscu rozbiórki wykonania nowego kanału technologicznego.
34 | Instalacje | Prosimy o wskazanie w którym miejscu ma zostać odcięta i zamufowana instalacji CO budynku istniejącego? Czy Zamawiający oczekuje rewizji/studzienki w miejscu zakończenia instalacji CO? | Budynek jest trwale odłączony od miejskiej sieci cieplnej, i w zakresie Wykonawcy jest demontaż rurociągów w granicach prowadzonych robót. Zamawiający nie oczekuje wykonania żadnej studzienki w miejscu zakończenia przyłącza msc.
35 | Ogólne | Czy na czas prowadzonych prac oczekuję się od wykonawcy wygrodzenia miejsca prowadzonych prac? Prosimy o określenie na rysunku maksymalnego kresu do wygrodzenia? | Zamawiający zwraca uwagę, że roboty budowlane wymagają odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i wykonania czynności zgodnych z przepisami prawa oraz dokumentacją projektową. Dopuszczalny zakres wygrodzenia placu budowy na terenie MTP będzie zgodny z nowoprojektowanym ogrodzeniem zagospodarowania terenu po rozbiórce (rysunek zawarty w załączniku nr 13 do postępowania) - powiększony o 2 metry w kierunku Pawilonu nr 4.
36 | Ogólne | Czy Inwestor dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac? | Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenie terminu zakończenia prac.
37 | Ogólne | Odnosząc się do treści załącznika nr 1, prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez "Wypełnione tabele przedmiarowe wraz z cenami". | Zamawiający informuję, że oczekuje w załączniku nr 1 (oferta wykonawcy), wskazania kwoty ryczałtowej za wykonanie prac objętych zakresem postępowania, rozbitej na trzy pozycje: Rozbiórka budynku „Baru przy Bałtyku”, Ogrodzenie zewnętrzne od strony ulicy Bukowskiej, Zagospodarowanie terenu.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## Arkusz1
ZAAKCEPTOWANY
OCZEKUJE
ODRZUCONY
WYCOFANY