ZMIANA Nr 1 SWZ

Uwaga:	projektowane postanowienia Umowy dotyczą wszystkich części zamówienia: I i II.

Na każdą część zamówienia Zamawiający zawrze odrębną Umowę.

Umowa Nr  ___/UD/2025

zawarta w Bydgoszczy, w dniu _______2025 r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez _________________________________, zwanym dalej „Zamawiającym", a

- _________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisanym do ___________, pod Nr ____________ zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez _________________________________

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (nr postępowania NZ.2531.22.2025), na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”).

§ 1.

Przedmiot Umowy, postanowienia ogólne

Zapisy ust. 1  zostaną odpowiednio zmodyfikowane stosownie do części zamówienia, której Umowa dotyczy.

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn.: „Budowa i modernizacja ulic w mieście Bydgoszczy w 2025 r. 
– pakiet I”, obejmujące:

Część I:

- modernizację ulicy Bałtyckiej (odcinek od ulicy Uznamskiej do ulicy Skłodowskiej-Curie oraz odcinek od ulicy Swarzewskiej do ulicy Lęborskiej)

- modernizację ulicy Fordońskiej (na wysokości zatoki autobusowej Fordońska-Łowicka kier. Fordon)

- przebudowę ulicy Fordońskiej – wybudowanie lewoskrętu w ulicę Wyszogrodzką

- modernizację ulicy Korfantego przed skrzyżowaniem z ulicą Twardzickiego kier. Fordon

Część II:

- modernizację ulicy Mińskiej (odcinek od ulicy Flisackiej do ulicy Mławskiej),

- modernizację ulicy Spokojnej.

- Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- techniczno-budowlanymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich i dróg publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „Ustawa sankcyjna”.

- Przedmiot umowy nie obejmuje i nie przewiduje robót budowlanych w ramach opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

Terminy

Zapisy ust. 1  zostaną odpowiednio zmodyfikowane stosownie do części zamówienia, której Umowa dotyczy.

- Termin realizacji Umowy wynosi:

Część I: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia……………2025.

Część II: 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia……………2025.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy. Czas po podpisaniu umowy będzie wykorzystany na:

- powiadomienie gestorów uzbrojenia,

- załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

- dokonanie ubezpieczeń.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od oferty częściowej Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające 
z jego oferty, do kwoty netto:_____________ PLN (słownie:____________) i VAT według stawki __% do kwoty _____________ PLN (słownie:____________) co daje brutto_____________ PLN (słownie:____________) w tym:

Część I:

- ul. Bałtycka: netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- ul. Fordońska - netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- ul. Fordońska – Wyszogrodzka - netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- ul. Korfantego - netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Część II:

- ul. Mińska – netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- ul. Spokojna – netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki __% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, ustalane będzie według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla każdej lokalizacji oddzielnie oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, nie przekraczając kwoty określonej w ust. 1.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu 
o 30% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

§ 4.

Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust 1 pkt 7 Pzp

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, 
tj. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w maksymalnym zakresie określonym w załączniku Nr 10 
do Umowy gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego.

- Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy tylko wtedy, 
gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

- Na okoliczność wystąpienia w/w zamówień zastanie zawarta odrębna umowa.

§ 5.

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

Pan/Pani _________________, tel.: _________________, e-mail:, _________________, pełniący/a jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru branży drogowej,

Pan/Pani _________________, tel.: _________________, e-mail:, _________________, pełniący/a jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru branży drogowej,

Pan/Pani _________________, tel.: _________________, e-mail:, _________________, pełniący/a jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru branży drogowej.

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie wydłużenia terminów wykonania prac i robót wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

- Roboty mogą być prowadzone przez dwie zmiany robocze.

- W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia lub dla bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 	
Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.

- Materiał pochodzący z korytowania nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach 
i poboczu jezdni, musi być wywieziony na bieżąco i zagospodarowany przez Wykonawcę.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dla każdej lokalizacji oddzielnie:

- wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Na projekt Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie ZDMiKP. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych;

- dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami;

- udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego;

- sporządzić mapę ulic stanowiących dojazd do budowy dla pojazdów Wykonawcy obejmującej swym zakresem minimum ulice, którymi poruszać się będą pojazdy budowy pomiędzy miejscem prowadzenia robót, a najbliższą ulicą klasy Z. Udokumentować istniejący stan techniczny tych dróg oraz przekazać dokumentację fotograficzną z datami wykonania zdjęć Zamawiającemu. 
Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca dokona odbioru stanu technicznego dróg 
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego stanu ulic, po których będzie odbywał wywóz urobku oraz dostawy materiałów.

- zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót;

- w ciągu 5 dni od podpisania umowy do przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie i z takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny z warunkami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)

- Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:

- okres robót przygotowawczych,

- kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

- terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,

- stosowane metody wykonania robót,

- system pracy, specjalne wymagania są określone przez Zamawiającego w OPZ i w Umowie.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

- Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w OPZ.

- W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

- Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 19 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.

- Wszystkie nowe materiały, użyte do realizacji przedmiotu Umowy, muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży orzeczenia lub atesty i uzyska ich zatwierdzenie przez Zamawiającego.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach wynikających z odpowiednich SST pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

- Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 3 dni.

§ 7.

Personel Wykonawcy

- Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy jest:

Pan/Pani _________________ - w zakresie realizacji robót budowlanych – Kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi _____________ Nr ___________, dane do kontaktu:  tel.: _________________, e-mail:, _________________, wskazany na etapie postępowania 
w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do Umowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na umowach o pracę, osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych m.in.: brukarzy, majstrów, brygadzistów, betoniarzy, układaczy nawierzchni bitumicznych, robotników drogowych, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych.

Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

- W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

- Jeżeli na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 
co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba 
ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 8.

Podwykonawstwo

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty częściowej i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców.

Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć wykonanie Podwykonawcy/om części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego 
(o ile dotyczy): ……………………………………..………………………………………………….

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, odnoszących się do ust 1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wymienionych w Umowie.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania 
i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

§ 9.

Umowy podwykonawcze

- Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

- Ustala się 7 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian.

- Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

- Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 7 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 5 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

- Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 6 do Umowy.

§ 10.

Wykonanie robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków.

- Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane 
z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dojazd i dostęp do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych, infrastruktury obsługi pasażerskiej, itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.

- Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  w pasie drogowym.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia infrastruktury podziemnej, przeglądu punktów osnowy geodezyjnej oraz z przedstawicielami Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu.

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, związanych z realizacją Umowy.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

- Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. 
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych 
w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę 
na własny koszt.

- Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Protokolarne przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia (z błota, ziemi, innych) kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną, a także nawierzchni ulic przyległych do terenu budowy, z nieczystości naniesionych przez pojazdy związanych z prowadzoną budową.

§ 11.

Zasady wykonywania robót

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

- Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

- Materiał nieużyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę 
i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi, o ochronie środowiska i odpadach oraz 
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz 
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót 
na własny koszt.

- Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych 
do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

- Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób, w tym oczyszcza nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.

- Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 
w ich realizacji

- Materiał nieużyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, nieprzedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę 
i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi, o ochronie środowiska i odpadach oraz 
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni, rozbiórki oraz korytowania nie może zalegać 
na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni, musi być wywieziony na bieżąco (najpóźniej 
w ciągu 2 dni) i zagospodarowany przez Wykonawcę Umowy.

§ 12.

Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

- Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

- powiadomienie gestorów uzbrojenia,

- dokona przy udziale Inspektora Nadzoru przeglądu stanu dróg stanowiących dojazd do budowy dla pojazdów Wykonawcy i sporządzi dokumentację fotograficzną przedstawiającą ich stan,

- sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

- przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót

- dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu,

- uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz 
z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca może dokonać zmiany 
w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego.

- Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych łącznie z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza 
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt powykonawczy wykonanych robót oraz operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej), które należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy 
i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności, oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej - z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu i zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia  przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, bez wpływu na termin ustalony na realizację Umowy przez Wykonawcę.

- Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczenia określonych w ust. 13.

§ 13.

Odbiory robót

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór robót częściowy

- odbiór końcowy;

- odbiór gwarancyjny;

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego.

- Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

- w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- Odbiór robót częściowy:

- tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego,

- Odbiór końcowy:

- po zakończeniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru końcowego pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną,

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót na danej ulicy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, stwierdza to 
w protokole,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie umowy robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń należności Wykonawcy w przypadkach, gdy:

  - wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

  - wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w takim wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót)

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- Dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy:

        - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z i warunkami zgłoszenia robót oraz obowiązującymi przepisami,

        - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- Dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane – w wersji papierowej i elektronicznej (PDF),

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uwierzytelnioną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy miejskiej Pracowni Geodezyjnej – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej DWG na osobnym nośniku.

- Odbiór gwarancyjny:

- odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty innemu Wykonawcy; kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

- odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

- Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

§ 14.

Rękojmia Wykonawcy, gwarancja

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od oferty częściowej Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na zadeklarowany w ofercie okres ____ lat, z wyjątkiem:

- wykonanych trawników, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości,

- wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji jakości,

liczony od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się 
z okresem udzielonej gwarancji.

§ 15.

Rozliczanie odebranych robót, płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie oddzielnie dla każdej lokalizacji na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego i końcowego robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach odpowiedniego kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do Umowy.

Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie każdej z ulic w Części II następująco:

- etap I – po wykonaniu 50% wartości robót poszczególnych ulic określonych w § 3 Umowy,

- etap II – po odbiorze końcowym robót dla poszczególnych ulic określonych w § 3 Umowy.

- W przypadku istnienia sieci MWiK w wykonywanej ulicy należy do wystawianej faktury dołączyć protokół odbioru stanu sieci MWiK po wykonanych robotach drogowych.

- Płatności odbywać się będą na podstawie protokołu oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: 	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.

- W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktura wystawiona z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 8 lub nieprawidłowa 
z innej przyczyny, będzie zwracana wystawcy bez księgowania.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiących załączniki Nr 8a i Nr 8b do Umowy.

§ 16.

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 17.

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, odpowiednio dla danej lokalizacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od terminu jej wykonania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót,

- za nieprzedstawienie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy 
- w wysokości 5 000,00 PLN

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

- w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy :

- zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

- utrzymania porządku na budowie,

- w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

- za naruszenie zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach czasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

- za przebywanie na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, jeśli dotyczy jej ten wymóg – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany –1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za niewprowadzenie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 18.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W razie wykrycia wady, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa, bez upoważnienia sądu.

§ 19.

Odstąpienie od Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji 
o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał prowadzenie robót, 
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową lub nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 8, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, mimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

- materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy, zakupione na potrzeby realizacji Umowy, według wyboru Zamawiającego zostaną odkupione od Wykonawcy lub wywiezione przez Wykonawcę w terminie podanym w protokole wskazanym w ust. 5,

- Strony Umowy sporządzą protokół odbioru robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 20.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy ust. 1 zostaną ustalone w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zależności od oferty częściowej Wykonawcy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie ____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp),

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 9 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała część (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21.

Zmiany w robotach budowlanych - roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego 
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót - przy czym maksymalna wartość zaniechania nie może być większa niż 30% wartości umowy.

- wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy). Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Wycena tych robót zostanie ustalona zgodnie z zapisami § 22 ust. 1 pkt 1 lit d) Umowy.

- zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności, określając ich zakres rzeczowy.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia lub zgody Inspektora Nadzoru.

§ 22.

Zmiany Umowy

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

- zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

- zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,

- zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w Kosztorysie ofertowym, wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy,

- zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany większy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w Kosztorysie ofertowym, wynikający z błędów obmiarowych, które rozliczane będą na podstawie cen zaoferowanych w kosztorysie ofertowym, protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych nieprzewidzianych przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym i zaoferowanych przez Wykonawcę, które rozliczane będą na podstawie protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień dot. ich wyceny określonych poniżej pod literą e) i/lub f);

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie ofertowym - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nieujętych w kosztorysie ofertowym – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego,

- w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2,

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,

- w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;

- zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o liczbę dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy:

- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, itp.,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową;

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 8 Umowy, w tym zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w §7 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp, 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania umowy.

- Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 23.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty stanowiące załączniki do Umowy:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi - załącznik Nr 1,

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i mapą uzbrojenia terenu - załącznik Nr 2,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 3,

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - załącznik Nr 4,

- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik Nr 5,

- wykaz Podwykonawców wraz z kopiami umów z Podwykonawcami (o ile dotyczy) - załącznik Nr 6,

- oświadczenie gwarancyjne - załącznik Nr 7,

- wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8a i 8b (o ile dotyczą),

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - załącznik Nr 9,

- przewidywany maksymalny zakres zamówień, o których mowa w art. 441  Pzp – załącznik Nr 10, (o ile dotyczy)

maksymalny zakres zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp – załącznik Nr 10.

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące  przepisy polskiego prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Podpisy Stron

Zamawiający			                                                                    Wykonawca