Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) główny kod:

- 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

b) dodatkowe kody:

- 71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową

- 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektowaniem i dokumentacją

Dział I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych dla zadania pn. Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”, które obejmuje nadzór w nw. specjalności:

- inżynieryjno drogowej bez ograniczeń,

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- telekomunikacyjnej bez ograniczeń,

oraz prace obejmujące:

- obsługę geodezyjną,

jak również:

- prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

Ww. zadanie będzie finansowany ze środków Zamawiającego.

Uwaga: Celem zapewnienia należytego wykonania usługi w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba Nadzór zapewni na etapie realizacji usługi ekspertów z następujących branż:

- Weryfikatorów dokumentacji projektowej w specjalności: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych; telekomunikacyjnej – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

- Specjalista ds.: nadzoru geotechnicznego, nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska, inżynierii ruchu,

- Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,

- Archeolog,

- innych według potrzeb.

Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska ww. innych ekspertów, ani informacji i dokumentów ich dotyczących.

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Nadzór, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem

Zakres prac robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:

budowę drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzka nr 285 w gminie Gubin – obszar miejski i wiejski, która zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim, Gminie Gubin (obszar wiejski i miejski). Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej pomiędzy istniejąca drogą wojewódzką nr 285 a drogą krajową nr 32 wraz z:

− budową skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 285,

− budową skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą krajowej nr 32

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod budowę obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, usługowej i urządzeń baz kontenerowych – zgodnie z uchwałą nr XLIII/356/2002 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 lutego 2002 roku dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Śląską, Legnicką a trasą nowego przejścia granicznego. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia drogowego, przebudowę, rozbiórkę lub budowę rowów (drogowych, melioracyjnych) otwartych i zamkniętych, rozbiórkę i budowę przepustu pod drogą gminną, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę urządzeń melioracyjnych (zbieracze), jak również gospodarkę drzewostanem.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:

- projekcie zagospodarowania terenu,

- projekcie budowlanym,

- projekcie technicznym branży drogowej,

- projekcie technicznym branży sanitarnej,

- projekcie technicznym branży elektrycznej,

- projekcie technicznym branży teletechnicznej,

- projekcie stałej organizacji ruchu

- szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- poglądowym kosztorysie ofertowym.

Planowany termin rozpoczęcia robót –  I kw. 2024 r.

Planowany termin zakończenia robót –  II kw. 2025 r.

Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę Robót – ………………miesięcy.

Wymagane uprawnienia potencjału kadrowego niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Dział II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji:

- Obowiązkowe zapewnienie dyspozycyjności Weryfikatora dokumentacji projektowej w specjalności inżynieryjno drogowej na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy na naradach technicznych, w ramach zespołu uzgodnienia projektu.

- Obowiązkowe zapewnienie 3 razy w tygodniu dyspozycyjności nadzoru na budowie oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.

- Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie.

- Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.

- Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje
i wnioski na piśmie.

- Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw
w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.

- Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.

- Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy;

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy;

- akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji;

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie zgłoszonych Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę;

- udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy;

- kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę;

- wnioskowania do Zamawiającego:

  - w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany,

  - w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

  - w ważnych sprawach finansowych i prawnych,

  - uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań;

  - rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe i zamienne;

  - przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe i zamienne;

  - zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub  zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

  - zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

  - dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

  - wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz planem BIOZ;

  - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

  - uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeden raz na dwa tygodnie (Rady Budowy), sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

  - opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu;

  - sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

  - akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich
z warunkami Umowy;

  - zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę;

  - inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe
i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;

  - wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów;

  - ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę;

  - akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;

  - sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

  - wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych
w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

  - oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

  - oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

  - dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

  - sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót
i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

  - poświadczenia terminu zakończenia robót;

  - stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

  - sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

  - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

  - rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;

  - prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji;

  - Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową obrazujące postęp wykonywanych robót (min. 5 zdjęć wraz z opisem), przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w formie papierowej będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Nadzór;

  - Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium własnym lub wynajętym);

  - stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

  - Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem
i zakończeniem robót, w tym:

    - przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),

    - przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów (spisanie stosownego protokołu),

    - kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji budowlanej,

    - sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

    - zgłoszenie zakończenia robót,

    - pomoc techniczna Wykonawcy przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,

    - dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),

    - dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót (w tym: przygotowanie protokołu wytworzenia środka trwałego – OT),

    - rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

Dział III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

      - Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku) i spisywanie stosownych protokołów.

      - Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie gwarancyjnym.

- Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu).

- Ocena wykonanych robót jw.

- Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich usunięcia.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

- Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy oraz Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.

Dział IV. Zadania Zamawiającego:

Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla ww. zadania są:

- Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji

- inspektor wskazany przez Zamawiającego.

Do zadań Zamawiającego należy:

- Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy projektu budowlanego zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej.

- Przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót.

- Przekazanie kserokopii harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę robót.

- Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

- Kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i prac projektowych i Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.

- Akceptowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych zaopiniowanych przez Nadzór.

- Akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru.

- Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych.

- Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego

do eksploatacji użytkownikowi.

- Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania inwestycyjnego.

- Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia wad.

- Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.

Dział V. Badania laboratoryjne:

W ramach sprawowanego nadzoru należy wykonać badania laboratoryjne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w zakresie Inżyniera) oraz badania dodatkowe (obowiązkowo), w tym:

- badanie równości dla warstwy ścieralnej (jezdnia) za pomocą łaty i klina – 1 kpl

- badanie równości dla warstwy ścieralnej (ścieżka rowerowa) za pomocą łaty i klina – 1 kpl.

Uwaga: Za ustalenie ilości badań laboratoryjnych, prac z zakresu obsługi geodezyjnej i innych świadczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Nadzór.

Dział VI. Dodatkowe informacje:

      - Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

      - Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów zaplecza. Nadzór zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na okres trwania realizacji inwestycji, które winno być zlokalizowane na terenie miasta Gubina i wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia usługi. Koszty urządzenia i utrzymania pomieszczenia biurowego oraz koszty związane z dojazdami, dietami i noclegami winny być uwzględnione w cenie oferty.